创意银航（山东）技术有限公司

运维服务能力总结报告

（2025年1月-9月）

编制机构： 运维部

编制时间： 2025 年 9月30 日

版本名称：CYYH-ITSS-06-05

文件起草人：张延山

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间：  2025     年   9 月  30  日

文件修改记录

| 文件版本 | 修订内容 | 修改人 | 审核人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本，文档建立 | 张延山 | 姜晓建 | 2025.9.30 |

目录

1. 工作回顾	 4

2. 人员管理情况报告	 5

2.1. 人员储备及招聘	 5

2.2. 人员培训	 6

2.3. 绩效考核	 7

3. 资源管理情况汇报	 7

3.1. 运维工具	 7

3.2. 服务台	 8

3.3. 备品备件	 8

3.4. 知识库	 8

4. 技术管理情况报告	 9

4.1. 创意银航（山东）技术有限公司运维管理工具进展情况	 9

4.2. 手册指标文件完善完成情况	 10

4.3. 资金使用情况	 10

5. 过程管理情况报告	 10

5.1. 服务级别管理	 10

5.2. 服务报告管理	 11

5.3. 事件管理	 11

5.4. 问题管理	 11

5.5. 配置管理	 12

5.6. 变更管理	 12

5.7. 发布管理	 12

5.8. 信息安全管理	 12

6. 质量管理情况报告	 12

6.1. 质量管理计划完成情况	 12

# 1. 工作回顾

2025年 1 月，公司评审通过了年度运维服务能力规划，根据运维服务能力规划的要求，各项改进的制度和程序均相继评审完成。运维部组织相关人员和部门对 ITSS 标准的人员、过程、技术、资源等方面的落地改进规划进行了实施， 实施过程到目前为止总体平稳、有序。

在体系实施过程中，加强过程监督管理，设立质量专员对运维服务的实施过程进行有计划地监督检查，及时发现问题、改进问题。运维服务过程的规范性得到较大提升。

经过努力，目前公司的运维服务能力得到较大地提升。至 2025年9月底，公司运维服务阶段目标基本达成，各目标完成情况如下表：

| 类别 | 指标 | 指标值 | 度量频率 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体指标 | 客户满意度 | ≥95分 | 次/年 | - | - |  | - | - | - | - | 96.4 | - |
|  | 投诉处理满意度 | ≥98% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 人员 | 储备完成率 | ≥80% | 次/半年 | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
|  | 培训完成率 | ≥90% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
|  | 招聘完成率 | ≥80% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
|  | 绩效考核覆盖率 | ≥95% | 次/月 | 98% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% |
| 资源 | 知识库条目 季度增长数量 | ≥ 15条 | 次/季 | - | - | 16 | - | - | 17 | - | - | 18 |

|  | 过程管理工具项目覆盖率 | ≥95% | 次/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 目前 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务台事件解决率 | ≥20% | 次/季 | - | - | 21% | - | - | 23% | - | - | 22% |
|  | 备件可用率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 97% | - | - | 98% | - | - | 99% |
| 技术 | 研发资金投入率 | ≥85% | 次/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 技术研发计划完成率 | ≥95% | 次/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过程 | SLA 达成率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 96% | - | - | 96% | - | - | 97% |
|  | 服务报告按时提交率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
|  | 事件及时解决率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 96% | - | - | 98% | - | - | 97% |
|  | 问题解决率 | ≥80% | 次/季 | - | - | 82% | - | - | 83% | - | - | 85% |
|  | 配置数据的准确率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 97% | - | - | 100% | - | - | 100% |
|  | 变更成功率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 96% | - | - | 100% |
|  | 发布成功率 | ≥95% | 次/季 | - | - | 100% | - | - | 96% | - | - | 100% |
|  | 重大信息安全事件数量 | 0 次 | 次/季 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 质量 | 内审 | ≥1次 | 次/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | 管评 | 1次 | 次/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

# 2. 人员管理情况报告

## 2.1. 人员储备及招聘

截止到 2025 年 9 月公司按照储备计划内部培养3人，外部招聘7人，名单如下：

| 序 号 | 岗位类别 | 所属部门 | 岗位名称 | 计划储备 | 储备方式 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 运维部 | 经理 | 0 |  |  |
| 2 |  | 开发部 | 经理 | 0 |  |  |
| 3 | 管理岗 | 运维部 | 项目经理 | 1 | 内部培养由技术支持 工程师培养 | 已完成1名项目经理的培养 |
| 4 |  | 质量部 | 经理 | 0 | / |  |
| 5 |  | 运维部 | 客服经理 | 0 | / |  |
| 6 | 技术支持岗 | 开发部 | 技术研发工程师 | 2 | 外部招聘 | 已完成 |
| 7 |  | 质量部 | 质量保证工程师 | 0 | / |  |
| 8 |  | 运维部 | 技术支持工程师 | 2 | 内部培养 由运维工程 师培养 | 已完成1名技术支持工程师的培养 |
| 9 | 操作岗 | 运维部 | 运维工程师 | 4 | 外部招聘 | 已招聘4名 |
| 10 |  | 运维部 | 服务台专员 | 1 | 外部招聘 | 已招聘1名 |
| 11 |  | 市场商务部 | 仓库专员 | 0 | / |  |
| 12 |  | 人力行政部 | 人事专员 | 0 | / |  |
| 13 |  | 市场商务部 | 采购专员 | 0 | / |  |
|  |  | 合计 |  | 10 |  |  |

## 2.2. 人员培训

本年度按照培训需求表编排了人员培训计划（见培训计划），根据统计分析人员培训按计划完成16项（如下），还有4项培训待实施。

| 序 号 | 培训课程名称 | 培训时间 | 参训人员 | 培训时数 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新员工入职培训 | 2025.4.5 | 新入职人员 | 2 | 完成培 训内容 |
| 2 | 员工业务岗位培训 | 2025.4.5 | 新入职、转岗人员 | 4 | 完成培 训内容 |
| 3 | ITSS标准体系讲解 | 2025.1.16 | 运维相关人员 | 4 | 完成培 训内容 |
| 4 | 运维服务体系文件培训 | 2025.3.14 | 运维相关人员 | 4 | 完成培 训内容 |
| 5 | 运维服务管理工具(快维运维工具)培训 | 2025.3.17 | 运维相关人员 | 2 | 完成培训内容 |
| 6 | ISO内审员培训 | 2025.3.22 | 内审成员 | 4 | 完成培 训内容 |
| 7 | PMP项目经理培训 | 2025.3.29 | 姜晓建、刘涌、石林 | 4 | 完成培 训内容 |
| 8 | 运维管理工具监控工具使用培训 | 2025.4.12 | 运维全体 | 4 | 完成培 训内容 |
| 9 | 运维常见问题解决方案 | 2025.4.17 | 运维操作岗、技术 岗 | 4 | 完成培 训内容 |
| 10 | 网络、主机、存储及桌面维护培训 | 2025.5.10 | 运维部、开发部全体 | 2 | 完成培 训内容 |
| 11 | 运维典型问题分析 | 2025.6.15 | 运维技术岗 | 4 | 完成培 训内容 |
| 12 | 服务台操作流程、行为规范沟通与技巧 | 2025.6.20 | 运维操作岗 | 2 | 完成培 训内容 |
| 13 | 项目管理技巧 | 2025.7.20 | 运维部管理岗 | 8 | 完成培 训内容 |
| 14 | 运维工程师上岗培训 | 2025.8.10 | 运维部操作岗 | 8 | 完成培 训内容 |
| 15 | 现场系统升级发布流程 | 2025.8.20 | 运维部技术岗操作岗 | 8 | 完成培 训内容 |
| 16 | 业务软件开发培训 | 2025.9.15 | 开发部全体 | 2 | 完成培 训内容 |

## 2.3. 绩效考核

根据绩效考核制度的内容，人力资源部已把考核的周期、考核的人员范围、考核的指标、考核操作流程给各部门进行培训，并要求各部门提供考核的指标。各部门于每月度完成对员工的月度考核。人力行政部收集所有部门的考核表，汇总统计出全员的上月度绩效考核得分，将月度绩效考核结果发送给各部门经理并公布上月度绩效考核结果。 目前对全公司进行九次绩效考核，并出绩效考核结果，绩效考核覆盖率均已达标。

# 3. 资源管理情况汇报

## 3.1. 运维工具

创意银航（山东）技术有限公司运维管理工具由开发负责相关技术支持和开发工作。 目前已完成需求调研和设计，开发部分功能模块。具体进度详见4.1。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创意银航（山东）技术有限公司运维管理工具的研发 | 2025年12月 | 完成部分功能开发 |

## 3.2. 服务台

2025年6月组织了对客服专员的培训，规范了服务台的操作流程和行为规范。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对客服专员进行操作流程和行为 规范的培训。 | 2025年12月 | 已完成 |

## 3.3. 备品备件

每季度进行了备件库的盘点

2025年3月、6月、9月分别对备件库进行了盘点，确保设备台账数目一致。

每季度对备品备件进行了可用性检测

2025年3月、6月、9月分别对备件库进行了可用性检测，保证了备件的可用性。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每季度进行盘点。 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 3月、6月、9月已完成 |
| 2 | 每季度对备品备件进行可用性检 测。 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 3月、6月、9月已完成 |

## 3.4. 知识库

细化知识库分类

2025年3月根据目前知识库中现有的知识，分析整理除了一种简单清晰的分类

方式，修订了《知识库管理制度》。

整理了现有知识的分类

2025年9月根据制定的知识分类方式，将现有知识进行了重新的梳理，并按照新的分类方式重新进行了分类。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化知识的分类，优化《知识库 管理制度》。 | 2025年3月 | 已完成 |
| 2 | 整理现有知识的分类。 | 2025年9月 | 已完成 |

# 4. 技术管理情况报告

## 4.1. 创意银航（山东）技术有限公司运维管理工具进展情况

| 阶段 | 主要执行工作内容 | 实际完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 1、 沟通、调研，获取需求 2、 确定工具流程、基础架构 3、 基本功能项设置产出详细设计说明书 | 2025 年 3 月 30 日 | 按计划完成 |
| 阶段二 | 1、功能产品的开发， 目标功能模块：识库功能模块、工单管理模块、巡检管理模块、设备台账管理模块、满意度测评模块 2、 输出可测试代码 | 2025 年 7月完成 功能模块开发 | 按计划完成 |
| 阶段三 | 产品集成测试，产出测试报告 | 2025年9月完成 | 按计划完成 |
| 阶段四 | 产品试运行，验收发布产品。产出功能说明书 | 按计划进行中 | 按计划进行中 |

## 4.2. 手册指标文件完善完成情况

| 阶段 | 主要执行工作内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 立项准备 | 2025 年 3 月 1 日到 3 月 15 日 | 完成 |
| 阶段二 | 文档资料收集整理论证 | 2025年4 月 1 日到 2025 年 5 月30 日 | 基本文档资料收集完成 |
| 阶段三 | 文档编写 | 2025 年 6 月 1 日到 6 月 30 日 | 完成文档手册的初稿 |
| 阶段四 | 文档内容验证、审核和标 准化审查 | 2025年7 月 1 日-2025 年7 月 10 日 | 已完成 |
| 阶段五 | 文档发布 | 2025年 8 月 1 日 | 已完成 |

## 4.3. 资金使用情况

包括创意银航（山东）技术有限公司运维管理工具前期调研、邀请资深专家建 构框架和人力费用和运维操作手册和指标文件的整理主要是人力投入成本 1.5 万元。运维项目研发目前耗资共 13 万元。

# 5. 过程管理情况报告

## 5.1. 服务级别管理

每季度对关键SLA达成率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

定期监控服务级别的达成情况，对不同程度的服务级别协议违反情况提出警告，通知相关人员。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评估服务目录是否需要调整 | 2025年12月 | 已完成 |
| 2 | 定期跟踪SLA指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |
| 3 | 优化《服务级别管理流程》 | 2025年12月 | 未开展 |

## 5.2. 服务报告管理

每季度对关键服务报告及时提交率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪服务报告指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |
| 2 | 优化《服务报告管理流程》 | 2025年12月 | 未开展 |

## 5.3. 事件管理

每季度对关键指标事件及时解决率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪事件管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |
| 2 | 优化《事件管理流程》 | 2025年12月 | 未开展 |

## 5.4. 问题管理

每季度对关键指标问题解决率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪问题管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |
| 2 | 优化《问题管理流程》 | 2025年12月 | 待实施 |

## 5.5. 配置管理

每季度对关键指标配置数据的准确率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪配置管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |

## 5.6. 变更管理

每季度对关键指标变更成功率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪配置管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |

## 5.7. 发布管理

每季度对关键指标发布成功率进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪发布管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |

## 5.8. 信息安全管理

每季度对关键指标信息安全事件次数进行监控，一、二、三季度均达到了目标要求。

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期跟踪信息安全管理指标 | 2025年3月、6 月、9月、12月 | 已完成 |

# 6. 质量管理情况报告

## 6.1. 质量管理计划完成情况

| 工作 类别 | 工作细项 | 工作 频度 | 时间 安排 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标跟踪 | 运维服务能力管理指标的跟踪 | 按指标频度 | 持续进行 | 姜晓建 | 1-9月已完成 |
| 内部审核 | 内审年度计划 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 内审检查表 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 组织进行内审 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 5月12-13日完成 |
|  | 内审报告 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
| 管理评审 | 管理评审年度计划 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 准备评审材料 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 召开评审会 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 5月28日已完成 |
|  | 编制评审报告 | 年度 | 2025 年9月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 纠正和预防措施的跟踪 | 年度 | 按照评审要求 | 姜晓建 | 待实施 |
| 客户满意度调查 | 满意度调查计划 | 年度 | 2025 年8月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 调查问卷 | 年度 | 2025 年8月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 开展调查 | 年度 | 2025 年8月 | 姜晓建 | 已完成 |
|  | 编制调查报告 | 年度 | 2025 年 3 月 | 姜晓建 | 已完成 |
| 人员管理 | 人员管理监督检查 | 半年度 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 | 2025年6月完成 |
| 技术管理 | 技术研发监督检查 | 半年度 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 | 2025年6月完成 |
| 资 源 管 理 | 资源保障监督检查 | 半年度 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 | 2025年6月完成 |
| 过程管理 | 过程质量监督检查 | 半年度 | 2025 年 6 月 2025 年 12 月 | 姜晓建 | 2025年6月完成 |

### 6.1.1. 内审情况总结

依据 ITSS 运维服务能力成熟度模型三级要求，按计划于 2025年9月15-16日对公司进行了为期 2 天的年度内部运维服务管理体系审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，并有效组织首末次会议，阐述了不合格报告的内容，确认了责任部门，并督促责任部门制定纠正预防措施。

本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项 1 个。

通过此次审核，证明公司的运维服务管理体系基本运作正常，符合年度管理规划，各项指标体系合理，符合公司的实际运行情况。

### 6.1.2. 管审情况总结

在客户满意度调查和内审完成的前提下，2025年8月20日完成了 ITSS 管理评审工作，结果为整个信息技术服务运维管理体系在总体上是适用和有效的， 具体情况可详见管理评审报告等相关文件。

### 6.1.3. 客户满意度情况总结

2025年8月22日-26日公司质量部共对现有运行ITSS体系的客户进行客户满意度抽样调查工作，采用邮件、电话或现场发放满意度调查表方式进行，共发放调查表10份，收回9份，调查表反馈有效率90%。

客户满意度调查表中共设立10个调查项目， 目前可覆盖运维服务项目全过程。综合9个客户、10项调查项的全年平均分（如下表）来分析，客户满意度为96.4分。

对已统计的用户满意度调查问卷结果进行分析，总体满意度达到公司目标范围的指标。发现 IT 服务中所存在的问题：

1、运维人员在提供服务的主动性上有所欠缺，例如上门巡检和检查，主动预防和处理， 预警发布等。

2、运维人员在提供服务的互动性方面还有很大的上升空间。对很多事件、问题是按着自己的思想和意志去做事，没有站在甲方风险、时效性角度考虑问题，事前事后缺乏相应的沟通交流。公司应加强运维人员在这方面的思想工作及培训指导，提高运维人员的沟通能力， 遇到问题要善于去表达，这也是一个与甲方相互学习和提高的机会。

改进建议：

强化运维人员在做到技术专业化的同时需要培养危机感意识，要有查漏补缺的工作精神， 解决问题固然重要，但是预防问题也很重要。将定期巡检列入自己的工作计划，并监督执行；

加强对运维人员的培训，提高服务意识，特别是风险意识。换位思考，站在客户的角度去思考问题。转换工作思路，加强同客户的互动交流。